社区交换市集活动方案

# 一、活动背景

随着社区居民生活水平的提高，家庭闲置物品日益增多。许多物品仍有使用价值却被束之高阁，既占用空间又造成资源浪费。为响应国家"绿色低碳、循环经济"的发展理念，促进邻里之间的交流与互动，特策划本次社区交换市集活动。

活动以"以物易物、共享循环"为核心理念，为居民提供一个闲置物品流通的平台，让闲置资源重新焕发价值，同时增进社区邻里感情，营造和谐友爱的社区氛围。

# 二、活动目标

- 促进闲置物品流通，减少资源浪费，践行绿色环保理念

- 搭建邻里交流平台，增进社区居民之间的了解与友谊

- 丰富社区文化生活，提升居民社区归属感与幸福感

- 培育社区互助精神，推动共建共治共享的社区治理格局

- 预计参与家庭 80-100 户，交换物品 500 件以上

# 三、活动时间与地点

## （一）活动时间

2026 年 9 月 12 日（星期六） 9:00 - 16:00

（如遇恶劣天气，顺延至 9 月 19 日）

## （二）活动地点

阳光花园社区中心广场及周边步道

## （三）参与对象

阳光花园社区全体居民，欢迎携带家属及朋友参加

# 四、报名机制

## （一）报名方式

- 线上报名：通过社区微信公众号"阳光花园"填写报名表，选择摊位类型及物品类别

- 线下报名：前往社区服务中心前台填写纸质报名表

- 报名截止日期：2026 年 9 月 5 日 18:00

## （二）摊位类型

- 标准摊位（1.5m×1m）：免费，限 60 个，每户限报 1 个

- 亲子摊位（2m×1m）：免费，限 20 个，面向有 12 岁以下儿童的家庭

- 公益摊位（2m×1.5m）：免费，限 5 个，面向社区公益组织及志愿者团队

## （三）物品类别

- 书籍文具类：图书、杂志、文具、办公用品等

- 家居用品类：餐具、装饰品、小家电、厨具等

- 服饰箱包类：衣物、鞋子、包包、配饰等

- 儿童用品类：玩具、绘本、童车、儿童衣物等

- 数码电子类：手机配件、耳机、小型数码产品等

- 运动户外类：运动器材、户外装备、健身用品等

## （四）注意事项

- 物品须保持完好、干净、可正常使用

- 禁止交换食品、药品、化妆品、易燃易爆品及违禁物品

- 禁止商业售卖行为，仅限以物易物或免费赠送

- 报名成功后将收到确认短信，凭短信入场

# 五、现场流程

| 时间段 | 环节 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 8:00-8:30 | 工作人员就位 | 志愿者签到、布置场地、摆放桌椅及指示牌 |
| 8:30-9:00 | 摊主入场 | 摊主签到、领取摊位号、布置各自摊位 |
| 9:00-9:15 | 开幕仪式 | 社区主任致辞、介绍活动规则、宣布市集开市 |
| 9:15-11:30 | 自由交换时段（上午） | 居民自由逛市集，进行物品交换与交流 |
| 11:30-13:00 | 午休时段 | 摊主可轮流休息，现场保留值班人员 |
| 13:00-14:00 | 亲子互动环节 | 儿童手工体验、旧物改造小课堂、亲子游戏 |
| 14:00-15:30 | 自由交换时段（下午） | 继续自由交换，同时开展"最美摊位"评选 |
| 15:30-16:00 | 闭幕与颁奖 | 公布"最美摊位"评选结果、颁发纪念品、活动总结 |
| 16:00-17:00 | 清场收尾 | 摊主撤场、志愿者清理场地、物资回收 |

# 六、人员分工

| 组别 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总协调组 | 2人 | 统筹活动全局、协调各组工作、处理突发情况、对接社区领导 |
| 报名接待组 | 4人 | 报名信息登记与统计、摊主签到、摊位分配、咨询解答 |
| 现场布置组 | 6人 | 场地布置、桌椅摆放、指示牌张贴、音响设备调试、撤场清理 |
| 秩序维护组 | 5人 | 现场秩序维护、人流引导、安全巡查、纠纷调解 |
| 宣传摄影组 | 3人 | 活动拍照录像、现场采访、"最美摊位"评选、后期宣传素材整理 |
| 后勤保障组 | 4人 | 饮用水供应、医疗急救、物资管理、志愿者餐饮 |
| 亲子活动组 | 3人 | 亲子互动环节组织、手工体验指导、儿童安全看护 |

合计志愿者 27 人，由社区工作人员、社区党员志愿者及居民志愿者组成。

# 七、预算表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摊位桌椅租赁 | 85套 | 30 | 2,550 |
| 2 | 活动宣传物料（海报、横幅、指示牌） | 1批 | 800 | 800 |
| 3 | 摊位号码牌及装饰物料 | 85套 | 10 | 850 |
| 4 | 饮用水及一次性杯子 | 10箱 | 40 | 400 |
| 5 | 志愿者工作餐及点心 | 30人 | 40 | 1,200 |
| 6 | 亲子活动手工材料包 | 50份 | 15 | 750 |
| 7 | "最美摊位"纪念品及参与奖 | 30份 | 25 | 750 |
| 8 | 急救药品及医疗用品 | 1套 | 300 | 300 |
| 9 | 音响设备租赁 | 1套 | 500 | 500 |
| 10 | 垃圾袋、清洁用品等杂项 | 1批 | 200 | 200 |
|  | 合计 |  |  | 8,300 |

预算总额：人民币捌仟叁佰元整（¥8,300.00）

资金来源：社区公益活动经费 + 辖区企业赞助

# 八、风险预案

## （一）天气风险

- 风险描述：活动当天遇雨、大风、高温等恶劣天气

- 应对措施：

- 提前 3 天关注天气预报，如遇恶劣天气及时通知顺延至 9 月 19 日

- 现场准备遮阳棚 10 顶，应对突发小雨或高温

- 如活动中途遇雨，引导居民前往社区服务中心楼内暂避

## （二）安全风险

- 风险描述：人员拥挤导致踩踏、儿童走失、物品纠纷等

- 应对措施：

- 设置人流单向动线，安排专人在关键节点引导

- 设置儿童走失登记处，广播寻人系统

- 秩序维护组佩戴统一标识，巡逻频次不低于每 30 分钟一次

- 设立纠纷调解点，由社区工作人员负责协调处理

## （三）健康风险

- 风险描述：中暑、擦伤、突发疾病等

- 应对措施：

- 设置医疗急救点，配备急救箱及专业医护人员 1 名

- 现场备足饮用水及防暑降温物资

- 预留应急车辆，严重情况及时送医

- 提前登记参与居民的紧急联系人信息

## （四）物品争议风险

- 风险描述：交换物品质量问题、权属争议、虚假交换

- 应对措施：

- 活动前明确告知"物品交换自愿、风险自担"原则

- 设立物品咨询台，提供物品质量初步查验服务

- 禁止食品、药品、化妆品等敏感物品交换

- 如发生纠纷，由纠纷调解组介入协调，必要时报警

## （五）参与不足风险

- 风险描述：报名人数不足，活动氛围冷清

- 应对措施：

- 提前 2 周启动宣传，通过公众号、业主群、海报多渠道推广

- 发动社区党员、楼长带头报名参与

- 设置参与奖，鼓励居民积极参加

- 如报名不足 40 户，考虑缩小场地规模或延期举办

## （六）疫情防控风险

- 风险描述：活动期间出现疫情传播风险

- 应对措施：

- 根据当时疫情防控政策动态调整活动规模

- 现场配备免洗消毒液，入口处设置体温检测点

- 如疫情防控要求升级，及时转为线上闲置物品交换群模式

阳光花园社区居委会

2026 年 8 月