## Slide 1
2026 第二季度
季度复盘报告
目标回顾 · 数据表现 · 问题洞察 · 应对举措 · 下季规划
汇报人：产品团队 | 汇报日期：2026 年 7 月 | 密级：内部
注：本演示数据为示例性占位，使用前请替换为实际业务数据。

## Slide 2
01 · 目标
季度核心目标回顾
2026 Q2 季度复盘
2 / 8
用户增长
目标：1,200 万 MAU
实际：1,150 万 MAU
完成率：95.8%
差距：新用户获取成本上升，
自然增长渠道效率下降。
未完全达成
营收提升
目标：同比增长 25%
实际：同比增长 28.3%
完成率：113.2%
亮点：企业版客户续约率 92%，
增值服务收入超预期。
超额达成
产品迭代
目标：上线 3 项核心功能
实际：上线 2 项，1 项延期
完成率：66.7%
延期原因：技术方案变更，
需额外 2 周开发与测试。
部分延期
小结：营收目标超额达成，用户增长接近目标，产品迭代存在延期。整体目标完成率约 92%。

## Slide 3
02 · 数据
关键数据表现
2026 Q2 季度复盘
3 / 8
Chart: 季度营收趋势（单位：百万元）
| Q3'25 | Q4'25 | Q1'26 | Q2'26
营收（百万元） | 82 | 95 | 108 | 139
MAU
1,150 万
环比 +6.5%
营收同比
+28.3%
超目标 +3.3pp
获客成本
¥48/人
环比 +12.0% ⚠
数据洞察：营收增长主要由企业版续约和增值服务驱动；获客成本上升是本季度最需关注的效率指标。

## Slide 4
03 · 问题
主要问题与挑战
2026 Q2 季度复盘
4 / 8
P1 · 获客成本上升
现象：单用户获取成本从 ¥43 升至 ¥48，环比 +12%。
原因：主流投放渠道 CPC 上涨 18%，自然流量占比下降。
影响：用户增长目标未达成，营销 ROI 下降。
P2 · 产品迭代延期
现象：智能推荐功能上线延期 2 周。
原因：技术方案中途变更，测试资源不足。
影响：依赖该功能的运营活动推迟，用户体验升级延后。
P3 · 客服响应慢
现象：工单平均响应时间从 4h 升至 6.5h。
原因：客服团队人员缺口 2 人，AI 辅助工具未上线。
影响：客户满意度从 4.5 降至 4.2，存在流失风险。
问题优先级矩阵（影响 × 紧急度）
高影响 · 低紧急
P3 客服响应
高影响 · 高紧急
P1 获客成本
低影响 · 低紧急
—
低影响 · 高紧急
P2 迭代延期
紧急度 →

## Slide 5
04 · 举措
应对举措与成效
2026 Q2 季度复盘
5 / 8
举措一
优化投放渠道
已完成
• 暂停低效渠道，将预算向 ROI 最高的 3 个渠道集中。
• 上线 A/B 测试框架，每周优化落地页。
• 成效：CPC 下降 8%，优质线索占比提升 15%。
举措二
加速产品交付
进行中
• 引入敏捷迭代，将开发周期从 4 周缩短至 2 周。
• 增加 1 名测试工程师，建立自动化测试流水线。
• 成效：延期功能已进入测试阶段，预计 7 月中旬上线。
举措三
扩充客服团队
已完成
• 招聘 2 名客服专员，已完成入职培训。
• 上线 AI 智能问答助手，处理 40% 常见问题。
• 成效：平均响应时间降至 4.5h，满意度回升至 4.4。

## Slide 6
05 · 规划
下一季度计划
2026 Q2 季度复盘
6 / 8
降本增效
将获客成本降至 ¥42 以下
优化渠道结构 · 提升自然流量占比至 35%
产品上线
智能推荐 + 2 项新功能
7月中旬推荐上线 · 8月语音交互 · 9月开放平台
用户留存
次月留存率提升至 65%
上线用户成长体系 · 优化新手引导 · 个性化推送
关键里程碑（2026 Q3）
7月
8月
9月
智能推荐功能上线
渠道优化 · 获客成本达标
语音交互功能上线
用户成长体系上线
开放平台 API 发布

## Slide 7
06 · 风险
风险与资源需求
2026 Q2 季度复盘
7 / 8
# | 风险描述 | 可能性 | 影响度 | 应对策略
R1 | 竞品推出类似功能，市场竞争加剧 | 高 | 高 | 加快产品迭代速度，强化差异化功能；提前布局专利；建立竞品监控机制。
R2 | 核心技术人才流失 | 中 | 高 | 优化薪酬激励体系；建立技术职级通道；加强团队建设与知识沉淀。
R3 | 数据安全与隐私政策变化 | 中 | 中 | 设立合规专员；定期审计数据处理流程；提前适配新法规要求。
资源需求
人力
新增 2 名研发工程师 + 1 名数据分析师
预算
营销预算增加 15%，用于新渠道测试
工具
采购用户行为分析平台（年费约 ¥20 万）

## Slide 8
总结与下一步
整体表现
营收同比 +28.3%，超额完成目标；MAU 1,150 万，接近目标；整体目标完成率约 92%。
核心问题
获客成本上升 12% 是最大挑战；产品迭代延期影响运营节奏；客服响应速度需持续改善。
下季重点
降本增效（获客成本 ≤¥42）· 产品交付（3 项功能上线）· 用户留存（次月留存 ≥65%）。
立即行动
1. 本周内完成渠道预算重新分配，暂停 ROI 最低的 2 个投放渠道
2. 7 月中旬前完成智能推荐功能上线与全量灰度发布
3. 下月启动用户成长体系需求评审与原型设计
感谢聆听 · 欢迎讨论